대외비

2026년 2분기 감사계획서

ABC 제조(주) 감사실

본 자료는 실습용 가상 데이터이며 실재 인물·기관·거래와 무관하다.

1. 감사 목적

2026년 2분기 정기감사는 전분기 지적사항의 이행 여부를 확인하고, 위험 기반으로 선정한 부서의 업무 처리와 내부통제 준수 여부를 점검하는 데 목적이 있다. 감사 결과는 개선권고와 사후관리 대장으로 연결한다.

2. 감사 대상 및 우선순위

위험 기반으로 다섯 개 부서를 감사 대상으로 선정하였다. 우선순위는 전분기 지적 이력, 거래 규모, 통제 취약성을 기준으로 부여한다. 일부 부서는 우선순위 근거가 기재되지 않았으므로, 실습에서 위험평가 기준에 따라 근거를 보완한다.

| 우선순위 | 부서 | 주요 점검 영역 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구매팀 | 수의계약·분할발주·협력업체 등록 | 전분기 분할 수의계약 지적의 후속 점검 |
| 2 | IT운영팀 | 접근권한·외주용역·장애대응 | 접근권한 관리 및 외주 계약 통제 위험 |
| 3 | 총무팀 | 법인카드·비품·차량 관리 |  |
| 4 | 인사팀 | 퇴직자 계정·보안교육·급여 | 퇴직자 계정 회수 지연 위험 |
| 5 | 영업지원팀 | 접대비·출장비·매출채권 |  |

※ 3순위 총무팀과 5순위 영업지원팀은 선정 근거가 비어 있다. 위험평가 기준을 적용해 근거를 작성하는 것이 실습 과제다.

3. 감사 방법론

| 방법론 | 적용 내용 |
| --- | --- |
| 위험 기반 감사 | 위험평가 결과에 따라 감사 대상과 표본을 우선순위화한다. |
| 벤포드 분석 | 경비·구매 금액의 첫째 자리 분포를 기대치와 대조해 확인 대상을 선별한다. |
| 연속감사(continuous auditing) | 법인카드·경비 데이터에 이상거래 규칙을 상시 적용해 예외를 조기에 감지한다. |

4. 감사 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 사전 준비 | 2026.06.15 ~ 06.19 | 위험평가, 자료 요청, 감사 프로그램 확정 |
| 현장 감사 | 2026.06.22 ~ 07.03 | 부서별 자료 점검, 인터뷰, 이상거래 분석 |
| 정리·검토 | 2026.07.06 ~ 07.10 | 발견사항 정리, 조서 검토, 피감의견 청취 |
| 보고 | 2026.07.13 ~ 07.17 | 감사결과보고서 작성 및 결재 |

5. 투입 자원

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 감사 인력 | 감사팀장 1명, 감사역 3명 |
| 분석 도구 | 생성형 AI 기반 문서 검토·데이터 분석(조직 승인 환경) |
| 예상 공수 | 총 40인일 |

6. 예산

| 항목 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 감사 활동비 | 3,000,000 | 현장 감사 및 자료 확보 |
| 분석 도구 이용료 | 1,200,000 | AI 도구 유료 등급(분기) |
| 예비비 | 800,000 | - |
| 합계 | 5,000,000 |  |