총무팀 세부 감사계획서

ABC 제조(주) 감사실 · 2026년 2분기

본 자료는 실습용 가상 데이터이며 실재 인물·기관·거래와 무관하다.

1. 배경

총무팀은 법인카드, 비품, 차량, 일반 경비를 관리한다. 전분기 법인카드 부적절 사용이 지적되어 통제 실효성 점검이 필요하다.

2. 감사 범위

2026년 1~6월 법인카드 사용내역, 비품 구매·불용 처리, 차량 운행·유지 경비

3. 감사 절차

| 절차 | 방법 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 법인카드 전수 점검 | 이상거래 규칙(심야·주말·제한업종·고액·분할) 적용 | 확인 대상 거래 목록 |
| 비품 관리 대조 | 구매·불용 대장과 실물 대조 표본 점검 | 불일치 목록 |
| 차량 경비 분석 | 유류·정비 지출의 벤포드·이상치 분석 | 이상 지출 후보 |

4. 리스크 매트릭스

| 위험 요인 | 영향도 | 발생 가능성 | 위험등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 법인카드 제한 업종·비업무시간 사용 | 높음 | 높음 | High |
| 비품 대장과 실물 불일치 | 중간 | 중간 | Medium |
| 차량 경비 과다·중복 청구 | 중간 | 중간 | Medium |

위험등급은 영향도와 발생 가능성을 각각 세 단계로 평가해 High·Medium·Low로 부여한다.

5. 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 자료 확보 | 2026.06.15 ~ 06.19 | 감사 자료 요청 및 위험평가 |
| 현장 점검 | 2026.06.22 ~ 06.30 | 총무팀 자료 점검 및 인터뷰 |
| 정리·보고 | 2026.07.01 ~ 07.10 | 발견사항 정리 및 부서 계획 보고 |