인사팀 세부 감사계획서

ABC 제조(주) 감사실 · 2026년 2분기

본 자료는 실습용 가상 데이터이며 실재 인물·기관·거래와 무관하다.

1. 배경

인사팀은 채용, 급여, 계정 권한, 보안교육을 담당한다. 퇴직자 계정 회수 지연과 보안교육 미이행이 반복 위험으로 확인된다.

2. 감사 범위

2026년 1~6월 급여·초과근무 지급, 퇴직자 계정 회수, 신규 입사자 보안교육 이행

3. 감사 절차

| 절차 | 방법 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 급여 데이터 분석 | 직급·부서별 기본급·초과근무수당 이상치(Z점수·IQR) 및 동일 계좌 중복 탐지 | 이상치·중복 계좌 후보 |
| 퇴직자 계정 점검 | 퇴직일과 계정 회수일 대조 | 회수 지연 목록 |
| 보안교육 이행 점검 | 신규 입사자 명단과 교육 이수 기록 대조 | 미이행 목록 |

4. 리스크 매트릭스

| 위험 요인 | 영향도 | 발생 가능성 | 위험등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 퇴직자 계정 회수 지연 | 높음 | 높음 | High |
| 동일 계좌 중복 급여 수령(유령직원 의심) | 높음 | 낮음 | Medium |
| 신규 입사자 보안교육 미이행 | 중간 | 중간 | Medium |

위험등급은 영향도와 발생 가능성을 각각 세 단계로 평가해 High·Medium·Low로 부여한다.

5. 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 자료 확보 | 2026.06.15 ~ 06.19 | 감사 자료 요청 및 위험평가 |
| 현장 점검 | 2026.06.22 ~ 06.30 | 인사팀 자료 점검 및 인터뷰 |
| 정리·보고 | 2026.07.01 ~ 07.10 | 발견사항 정리 및 부서 계획 보고 |