IT운영팀 세부 감사계획서

ABC 제조(주) 감사실 · 2026년 2분기

본 자료는 실습용 가상 데이터이며 실재 인물·기관·거래와 무관하다.

1. 배경

IT운영팀은 시스템 접근권한, 장애 대응, 외주 용역, 정보자산을 관리한다. 접근권한 과다 부여와 장애 보고 지연이 주요 위험이다.

2. 감사 범위

2026년 1~6월 시스템 접근권한 부여·회수, 장애 대응·보고, 외주 용역 계약

3. 감사 절차

| 절차 | 방법 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 접근권한 점검 | 권한 부여 대장과 재직·직무 대조, 과다 권한 식별 | 과다 권한 목록 |
| 장애 대응 점검 | 장애 인지·보고·등록 시점과 규정 절차(To-Be) 대비 | 지연·미등록 목록 |
| 외주 계약 점검 | 외주 용역의 분할·수의계약 여부, 산출물 검수 기록 확인 | 계약 확인 대상 |

4. 리스크 매트릭스

| 위험 요인 | 영향도 | 발생 가능성 | 위험등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 접근권한 과다 부여·회수 지연 | 높음 | 중간 | High |
| 장애 보고·등록 지연 | 중간 | 높음 | High |
| 외주 용역 검수 절차 미흡 | 중간 | 중간 | Medium |

위험등급은 영향도와 발생 가능성을 각각 세 단계로 평가해 High·Medium·Low로 부여한다.

5. 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 자료 확보 | 2026.06.15 ~ 06.19 | 감사 자료 요청 및 위험평가 |
| 현장 점검 | 2026.06.22 ~ 06.30 | IT운영팀 자료 점검 및 인터뷰 |
| 정리·보고 | 2026.07.01 ~ 07.10 | 발견사항 정리 및 부서 계획 보고 |