구매팀 세부 감사계획서

ABC 제조(주) 감사실 · 2026년 2분기

본 자료는 실습용 가상 데이터이며 실재 인물·기관·거래와 무관하다.

1. 배경

구매팀은 계약, 수의계약, 협력업체 등록, 검수를 담당한다. 전분기 유사 용역 분할 수의계약이 지적되어 후속 점검이 필요하다.

2. 감사 범위

2026년 1~6월 수의계약·경쟁입찰, 협력업체 등록·평가, 납품 검수

3. 감사 절차

| 절차 | 방법 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 수의계약 합산 점검 | 동일·유사 용역의 분기 합산과 경쟁입찰 회피 여부 확인 | 분할 의심 계약 목록 |
| 협력업체 등록 점검 | 신규 협력업체 사전 실사·등록 절차 이행 확인 | 미실사 등록 목록 |
| 검수 기록 점검 | 납품 검수 기록과 대금 지급의 정합성 대조 | 검수 누락 목록 |

4. 리스크 매트릭스

| 위험 요인 | 영향도 | 발생 가능성 | 위험등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유사 용역 분할 수의계약 | 높음 | 높음 | High |
| 협력업체 사전 실사 미흡 | 중간 | 중간 | Medium |
| 검수 없는 대금 지급 | 높음 | 낮음 | Medium |

위험등급은 영향도와 발생 가능성을 각각 세 단계로 평가해 High·Medium·Low로 부여한다.

5. 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 자료 확보 | 2026.06.15 ~ 06.19 | 감사 자료 요청 및 위험평가 |
| 현장 점검 | 2026.06.22 ~ 06.30 | 구매팀 자료 점검 및 인터뷰 |
| 정리·보고 | 2026.07.01 ~ 07.10 | 발견사항 정리 및 부서 계획 보고 |